## RESUMEN
📋 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS — OBJETIVOS Y PROGRESO
Actualiza los checklist en cada hoja de proyecto · El progreso se calcula automáticamente
# | FECHA INGRESO | PROYECTO | % PROGRESO | ESTADO | ESTADO - NOTAS | NOTAS | ENCARGADO
1 | 2026-01-06 | Edificio Abril - Migración del sistema de CCTV | 80% | 🔄 En Progreso | Pendiente comparativo | Pendiente comparativo | GT
2 | 2026-01-06 | Edificio Abril - Renovación del sistema DACI | 50% | 🔄 En Progreso | Pendiente comparativo | Pendiente comparativo | GT
3 | 2025-12-30 | Edificio Chocavento - Licitación de energía | 90% | 🔄 En Progreso | Pendiente firma de parte de | Pendiente firma del contrato con Orgyen | GT - GABCS
4 | 26/05/2026 | Edificio Esquilache - Reestructuración del cuarto de bombas | 50% | 🔄 En Progreso | Pendiente cotización de proveedor del cliente | Pendiente visita de proveedor Jorge Huamaní (del cliente) | ADMINISTRACIÓN
5 | 2026-04-06 | Edificio Larco - Estudio de las instalacione eléctricas | 40% | ⚠️ Iniciado |  | Pendiente cotizacione de LDF y P&M | PROVEEDORES
6 | 27/04/2026 | Edificio Libertadores - Extractor de Cuarto de bombas ( Ventilación mecánica) | 70% | 🔄 En Progreso |  | Pendiente comparativo | GERENCIA DE SERVICIOS Y GESTIÓN TÉCNICA
7 | 27/04/2026 | Edificio Libertadores - Presurizador de escaleras | 70% | 🔄 En Progreso |  | Revisión del área de Gestión técnica | GERENCIA DE SERVICIOS Y GESTIÓN TÉCNICA
8 | 27/04/2026 | Edificio Libertadores - Extractor de CO | 70% | 🔄 En Progreso | Pendiente respuesta de parte de GT | Se encuentra en etapa de evaluación | GERENCIA DE SERVICIOS Y GESTIÓN TÉCNICA
9 | 2026-04-06 | Edificio Macros - Compra de Chillers | 70% | 🔄 En Progreso | Pendiente evaluación de proyectista a nuevas consultas | Pendiente presentación de propuestas de proyectictas. | GERENCIA DE SERVICIOS Y GESTIÓN TÉCNICA
10 | 2026-04-20 | Edificio Nacional - Modernización de CCTV | 80% | 🔄 En Progreso |  | Pendiente cotización de BBS | ADMINISTRACIÓN
11 | 2026-04-20 | Edificio Nacional -Pintura de Celosillas | 100% | ✅ Completado |  | Pendiente finalización de servicio
12 | 2026-04-20 | Edificio Nacional - Implementación de tableros eléctricos | 80% | 🔄 En Progreso |  | Pendiente cotizacion de LDF y OP Service | GESTIÓN TÉCNICA
16 | 2026-04-20 | Edificio Nacional- Implementación de pozos a tierra para ascensores | 80% | 🔄 En Progreso |  | Pendiente cotizacion de LDF y OP Service | GESTIÓN TÉCNICA
17 | 2026-12-02 | Panorama Centro Empresarial-Licitación de energía | 80% | 🔄 En Progreso |  | A espera de respuesta de ATRIA | GT - GABCS
13 | 26/03/2026 | Edificio Parque Las Lomas-Implementación de sistema de aire acondicionado - comedor piso 7 | 80% | 🔄 En Progreso |  | Se inció proyecto, en desarrollo. | PROVEEDOR SUMA
14 | 2026-06-04 | Torre América-Suministro e instalación de Alocubond | 80% | 🔄 En Progreso |  | Pendiente comparativo | GT
15 | 2026-04-20 | Edificio Nacional-Cambio de celosillas | 70% | 🔄 En Progreso |  | Pendiente cotización de Astros y Lamicorp | ADMINISTRACIÓN
18 | 20/05/2026 | Torre Navarrete-Ipermeabilización | 80% | 🔄 En Progreso | Pendiente comparativo | Pendiente comparativo | ADMINISTRACIÓN
19 | 20/05/2026 | Torre Navarrete -Cambio de tuberias | 80% | 🔄 En Progreso | Pendiente comparativo | Pendiente comparativo | ADMINISTRACIÓN
20 | 20/05/2026 | Torre Navarrete -Valvula de succión | 80% | 🔄 En Progreso | Pendiente comparativo | Pendiente cotización de Aguaymantto | ADMINISTRACIÓN
21 | 2026-01-02 | Torre Wiese - Renovación subestación eléctrica | 50% | 🔄 En Progreso |  | Pendiente coordinación de administración y JDP | ADMINISTRACIÓN
22 | 2026-06-12 | Edificio Quattro - Cambio DACI | 100% | ✅ Completado |  | Pendiente visita 1 proveedor
TOTAL GENERAL |  |  | 72.86%

## PROGRESO
| ÁREA DE PROYECTOS | [15 empty] | SI
NO
|  |  | GESTIÓN TÉCNICA | [7 empty] | ADMINISTRACIÓN
N° | PROYECTOS | TIPO DE PROYECTO | PROYECTO IDENTIFICADO | BASES / ALCANCES ELABORADO | INVITACIÓN ENVIADA | VISITA TÉCNICA REALIZADA | PROPUESTAS RECIBIDAS | EVALUACIÓN TÉCNICA | EVALUACIÓN ECONÓMICA | ADJUDICACIÓN | CONTRATO FIRMADO | IMPLEMENTACIÓN REALIZADA | AVANCE | OBSERVACIONES / COMENTARIOS | ENCARGADO | USUARIO
1 | Edificio Abril | Migración del sistema de CCTV | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 80% | Se revisó la propuesta esta pendiente cerciorar alcances.UPS | GT | JULIO AGAPITO
2 | Edificio Abril | Renovación del sistema DACI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | 50% | Revisar propuesta de proveedor | GT | JULIO AGAPITO
3 | Edificio Chocavento | Licitación de energía | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | 90% | Pendiente firma del contrato con Orgyen en noviembre | GT - GABCS | ZAIDA MORI
4 | Edificio Esquilache | Reestructuración del cuarto de bombas | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | 50% | Pendiente revisión por parte del cliente 17/8 - Se revisa el mantenimiento preventivo primero, pendiente actualizar cotizaciones | ADMINISTRACIÓN | ALEXANDER SALAZAR
5 | Edificio Larco | Estudio de las instalaciones eléctricas | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 40% | Pendiente cotizaciones de proveedores | PROVEEDORES | ZAIDA MORI
6 | Edificio Libertadores | Extractor de Cuarto de bombas ( Ventilación mecánica) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 70% | Se tuvó reunión con el área de servicios,se verá actualización | GERENCIA DE SERVICIOS Y GESTIÓN TÉCNICA | ZAIDA MORI
7 | Edificio Libertadores | Extractor de CO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 70% | Se tuvó reunión con el área de servicios,se verá actualización | GERENCIA DE SERVICIOS Y GESTIÓN TÉCNICA | ZAIDA MORI
8 | Edificio Libertadores | Implementación del presurizador de escaleras | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 70% | Se tuvó reunión con el áre aa de servicios,se verá actualización | GERENCIA DE SERVICIOS Y GESTIÓN TÉCNICA | ZAIDA MORI
9 | Edificio Macros | Compra de Chiller | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 70% | Pendiente presentación de propuestas de proyectictas. | GERENCIA DE SERVICIOS Y GESTIÓN TÉCNICA | ALEXANDER SALAZAR
10 | Edificio Nacional | Modernización de CCTV | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 80% | Pendiente confirmación de instalacción por adminitración | ADMINISTRACIÓN | ZAIDA MORI
11 | Edificio Nacional | Pintura de Celosías | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 100% |  |  | ZAIDA MORI
12 | Edificio Nacional | Implementación de Pozos a tierra | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 80% | Pendiente actualización cotización según requerimiento del cliente | GESTIÓN TÉCNICA | ZAIDA MORI
13 | Edificio Nacional | Implementación de Tableros Eléctricos | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 80% | Pendiente actualización cotización según requerimiento del cliente | GESTIÓN TÉCNICA | ZAIDA MORI
14 | Panorama Centro Empresarial | Licitación de energía | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 80% | En proceso de firma de contrato | GT - GABCS | ZAIDA MORI
15 | Parque las Lomas | Sistema de Aire Acondicionado - Comedor piso 7 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 80% | Se inció proyecto, en desarrollo. | PROVEEDOR SUMA | ZAIDA MORI
16 | Torre América | Cambio de Alocubond | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 70% | Pendiente actualizar comparativo | GT | ZAIDA MORI
17 | Edificio Nacional | Cambio de celosias | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 80% | Enviado a Administración | ADMINISTRACIÓN | ZAIDA MORI
18 | Torre Navarrete | Ipermeabilización | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 80% | Revisión por parte de Servicios | ADMINISTRACIÓN | ALEXANDER SALAZAR
19 | Torre Navarrete | Cambio de tuberias | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 80% | Revisión por parte de Servicios | ADMINISTRACIÓN | ALEXANDER SALAZAR
20 | Torre Navarrete | Valvula de succión | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 80% | Revisión por parte de Servicios | ADMINISTRACIÓN | ALEXANDER SALAZAR
21 | Torre Wiese | Renovación subestación eléctrica | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 70% | Pendiente coordinación de administración y JDP | ADMINISTRACIÓN | JULIO AGAPITO
22 | Edificio Quattro | Cambio DACI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 100% |  |  | ZAIDA MORI
23 | Torre Navarrete | Diagnóstico Chiller N°1 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 70% | Pendiente visita de proveedor Jhonson | PROVEEDOR | ALEXANDER SALAZAR
24 | Víctor Andres Belaunde | Posible implementación de valvulas y rociadores | SI | SI | SI | SI | [6 empty] | 40% | Por parte de adminitración, no procederá. | CERRADO | ZAIDA MORI
25 | Panorama Centro Empresarial | Revisión de tuberías de agua helada | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 70% | El servicio procederá | ADMINISTRACIÓN | ZAIDA MORI
26 | Leuro Centro Empresarial | Renovación del sistema Port | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 40% | Solicitud de cotización a más proveedores | GT | JULIO AGAPITO
27 | Leuro Centro Empresarial | Implementación de mejora de control de accesos Lobby | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 40% | Solicitud de cotización a más proveedores | GT | JULIO AGAPITO
28 | T-Tower | Molinetes | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | 50% | Pendiente comparativo | GT | ALEXANDER SALAZAR
29 | Corporativo Aenza | Renovación de VRV | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | 50% | Pendiente comparativo | GT | ALEXANDER SALAZAR
30 | . | Cambio de Chiller | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 10%

## UC
USUARIO | CONTRASEÑA
JULIO AGAPITO | JA
ZAIDA MORI | ZM
ALEXANDER SALAZAR | AS
ISABEL REATEGUI | IR